## Лист1
Приложение к распоряжению УО НГО от 26.01.2021 № 3
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Новолялинского городского округа "Дом детского творчества "Радуга" на 2021 - 2022
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Новолялинский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Обновить на официальном сайте (в подразделе "образование" обязательного раздела "Сведения об ОО") и стенде организации информацию о реализуемых образовательных программах и информацию об отсутствии адаптируемых образовательных программах | 2021-02-15 | Беляева Татьяна Васильевна заместитель директора
2 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на главной странице официального сайта организации: 1) в разделе "независимая оценка" гиперссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы 2) баннер с гиперссылкой на модуль сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций 3) в разделах "новости" и "родителям" информацию о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 2021-01-31 | Беляева Татьяна Васильевна заместитель директора
3 | Разместить планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | Разместить в разделе "независимая оценка" план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-01-31 | Беляева Татьяна Васильевна заместитель директора
4 | Разместить отчеты о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 год | Разместить вразделе "независимая оценка" отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-06-15 | Беляева Татьяна Васильевна заместитель директора
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Не полное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью | 1). Оборудование соответствующей мебелью зоны отдыха (ожидания) для обучающихся и посетителей организации 2).Приобретение и установка кулера в зоне отдыха (ожидания) для обучающихся и посетителей организации | 2022-12-31 | Королькова Елена Николаевна директор
2 | 85% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | 1). Расширение спектра образовательных услуг в организации, в частности увеличение количества дополнительных общеразвивающих программ технической и социально-педагогической направленности. 2) Оказание платных услуг для детей и взрослых. 3). Приобретение технического оборудования для оснащения учебных кабинетов. | 2022-12-31 | Беляева Татьяна Васильевна заместитель директора
3 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг | 1). В разделе "Независимая оценка" разместить основные пожелания получателей услуг и разъяснениями на поставленные вопросы. 2). Создание онлайн-анкеты для опроса граждан (или гиперссылки на нее) о качестве оказания услуг. | 2021-02-26 | Беляева Татьяна Васильевна заместитель директора
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Разработатка адаптированных образовательных программ (в случае набора групп детей и реализация этих программ) | 2022-09-09 | Беляева Татьяна Васильевна заместитель директора
2 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | 1).Установка направляющей наземной разметки 2). Приобретение и установка знаковых средств: табличек и наклеек с информацией для инвалидов о доступности | 2022-12-31 | Лукьяненко Мария Николаевна заместитель директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | 95% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | 1). Контроль за соблюдением профессиональной этики работников организации. 2). Систематическое обновление информации в разделах "родителям", "фото" и в новостной ленте официального сайта организации | 2021-12-31 | Королькова Елена Николаевна директор
2 | 96% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Разработка памяток для педагогов по вопросу психологической компетентности и повышения доброжелательности и вежливости при работе с детьми. | 2021-12-31 | Королькова Елена Николаевна директор
3 | 99% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Своевременно размещать актуальную информацию в разделе "Дистанционное обучение" для обучающихся и родителей | 2021-12-31 | Королькова Елена Николаевна директор
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
1 | 96% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Размещение на офицальном сайте организации информацию (статьи, презентации) о работе объединений | 2021-12-31 | Беляева Татьяна Васильевна заместитель директора
2 | 94 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Размещение информации о работе организации на официальном сайте организации, стенде | 2021-12-31 | Беляева Татьяна Васильевна заместитель директора
3 | 96% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Проведение анкетирования среди получателей услуг с целью удовлетворенности качеством предоставляемых услуг | 2021-12-31 | Беляева Татьяна Васильевна заместитель директора

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками